附件1

重点任务分工和进度安排

| 序号 | 工作任务 |  | 牵头单位 | 配合单位 | 进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建国家及省级产业技术标准创新基地 |  | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 2 | 潼湖生态智慧区标准化建设 |  | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 3 | 按照国家总体部署全面推行企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度 |  | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2018年12月底完成 |
| 4 | 每年组织一批重要标准实施监督，建立标准实施监督情况反馈、统计和公开通报机制 |  | 区各行业主管部门 | 区直有关部门 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 5 | 积极参与省有关行业主管部门和标准化主管部门联合制定“一业一标准体系规划与路线图” |  | 区各行业主管部门 | 区直有关部门 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 6 | 培育一批具备相应能力的标准联盟（团体）组织，制定一批满足经济社会发展需要的联盟（团体）标准 |  | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 7 | 积极参与标准化活动，鼓励和支持更多的单位和个人承担省和国家标准化组织工作机构和职务 |  | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 8 | 建立国外技术性贸易措施应对与防护联动机制，开展重要出口国家和地区技术性贸易措施研究工作等 |  | 区市场监督管理局 | 区经济发展局、惠州出入境检验检疫局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 9 | 完善实施标准化战略专项资金的管理和申报程序 |  | 区市场监督管理局 | 区财政局等 | 2018年12月底完成 |
| 10 | 培育发展标准事务所等标准化服务第三方机构 |  | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 11 | 开展标准化人才免费培训 |  | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 12 | 实施战略性新兴产业标准化建设工程 |  | 区经济发展局 | 区科技创新局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 13 | 实施消费品安全标准化建设工程，构建和完善食品安全标准数据库及服务平台 |  | 区市场监督管理局 | 区宣教文卫办等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 14 | 实施现代服务业标准化建设工程 | 总牵头 | 区科技创新局 | 区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全金融服务标准体系 | 区科技创新局 | 区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2018年8月底完成 |
|  |  | 建立健全交通运输标准体系 | 区住房和城乡规划建设局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全现代物流、服务外包、会展、电子商务标准体系 | 区经济发展局 | 区科技创新局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全科技服务、高技术服务标准体系 | 区科技创新局 | 区经济发展局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全家庭服务、养老服务标准体系 | 区社会事务局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全健康服务标准体系 | 区宣教文卫办 | 区科技创新局、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 14 | 实施现代服务业标准化建设工程 | 建立健全旅游标准体系 | 区宣教文卫办 | 区科技创新局、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全法律服务标准体系 | 区委政法委 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2018年12月底完成 |
|  |  | 加强内贸流通标准化建设，加快推进物流标准化试点建设，积极参与我省商贸物流标准体系规划与路线图的制定、实施工作 | 区经济发展局 | 区科技创新局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 15 | 实施现代农业标准化建设工程 | 总牵头 | 区农村工作局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 加强无公害农产品、绿色产品、有机农产品标准化工作 | 区农村工作局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2018年12月底完成 |
|  |  | 加强地理标志产品保护工作 | 区市场监督管理局 | 区农村工作局、惠州出入境检验检疫局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全新农村标准体系 | 区农村工作局 | 区科技创新局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 15 | 实施现代农业标准化建设工程 | 建立健全新型城镇化标准体系 | 区科技创新局 | 区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等。 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 16 | 实施社会管理与公共服务标准化建设工程 | 总牵头 | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等。 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全公共安全标准体系 | 区公安分局、区住房和城乡规划建设局、区安监分局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全公共交通标准体系 | 区住房和城乡规划建设局 | 区科技创新局、区经济发展局、区农村工作局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全公共教育标准体系 | 区宣教文卫办 | 区科技创新局、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全公共文化体育标准体系 | 区宣教文卫办 | 区科技创新局、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全公共医疗卫生标准体系 | 区宣教文卫办 | 区科技创新局、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全食品药品安全标准体系 | 区市场监督管理局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 16 | 实施社会管理与公共服务标准化建设工程 | 建立健全民政标准体系 | 区社会事务局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全人力资源和社会保障标准体系 | 区社会事务局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全地理信息标准体系 | 区国土资源分局 | 区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2018年8月底完成 |
|  |  | 建立健全气象标准体系 | 区农村工作局 | 区科技创新局、区宣教文卫办等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 建立健全地震标准体系 | 区科技创新局 | 区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
|  |  | 深入推进行政审批标准化 | 区编办 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2018年9月底完成 |
| 17 | 实施节能减排标准化建设工程 |  | 区科技创新局 | 区经济发展局、区环保分局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 18 | 实施创新成果标准化转化工程 |  | 区科技创新局 | 区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 19 | 积极参与省有关部门实施电子商务产品标准明示及鉴证工程 |  | 区市场监督管理局 | 区经济发展局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 20 | 实施工程建设标准化工程 |  | 区住房和城乡规划建设局 | 区科技创新局、区宣教文卫办、区经济发展局、区农村工作局、区市场监督管理局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |
| 21 | 制定有针对性的重点工程实施方案 |  | 各牵头部门 | 区直有关部门 | 按年度计划制定 |
| 22 | 培养引进一批标准化知识基础扎实、外语水平高且熟悉国际规则的高端复合型人才 |  | 区社会事务局、区党群办、区宣教文卫办、区市场监督管理局 | 区科技创新局、区经济发展局、区农村工作局、区住房和城乡规划建设局等 | 2020年12月底完成 逐年按计划推进 |